مراحل برگزاری همایش ها

الف ) قبل از اجرا

ب ) حین اجرا

ج ) بعد از اجرا

قبل از اجرا

مشخص نمودن عنوان همایش

این کار طی هماهنگی با رئیس محترم سازمان و مسئول مستقیم مربوطه صورت می پذیرد

قبل از اجرا

برنامه ریزی و زمان بندی:

- کسب اطلاعات جزئی و کامل از مسئول مربوطه

- برگزاری جلسات لازم با بخش های مرتبط داخل و خارج سازمانی

- تامین اعتبار لازم

- تدوین طرح اجرایی همایش

- مد نظر قرار دادن چک لیست برگزاری همایش ها

- تعیین سالن

مؤلفه های انتخاب سالن همایش:

- تعداد شرکت کنندگان و ظرفیت سالن

- امکانات سالن از قبیل سیستم صوتی، تصویری، سرمایش و گرمایش و تهویه هوا، نور، سرویس بهداشتی و ...

- دسترسی شرکت کنندگان به مکان همایش

- مکان پارک خودروها و وسایل ایاب ذهاب

- فضای مناسب برای ثبت نام، پذیرایی و برگزاری نمایشگاه جنبی

- وجود امکانات اضطراری از جمله موتور برق، وسایل اطفاء حریق، خروج اضطراری و ...

- تبلیغات

اطلاع رسانی برگزاری همایش به صورت های زیر انجام می پذیرد:

- ارسال نامه و دعوت نامه به مسئولان وزارت مطبوع، استانی، شهرستانی و مدیران و همکاران سازمانی

- نشست خبری با اصحاب رسانه

- آفیش رسانه های جمعی

- ارسال خبر به صدا و سیما، مطبوعات و خبرگزاری ها

- تبلیغات محیطی از جمله پوستر، تلوزیون های شهری، بنر، اسند و تراکت

- شبکه مجازی

- ارسال پیامک

- تهیه و تنظیم نشریه و بروشور

قاری، مجری و برنامه های جانبی:

- تعیین قاری، مجری و برنامه های جانبی

- برگزاری جلسه با مجری جهت انتقال اطلاعات مورد نیاز از همایش

- حضور قاری و مجری حداقل نیم ساعت قبل از شروع برنامه برای هماهنگی های نهایی

- برنامه های جانبی مواردی از قبیل پخش کلیپ، اجرای موسیقی زنده، سرود و ... می باشد.

- تهیه کلیپ های مرتبط:

- سرود جمهوری اسلامی

- سرود سازمانی

- دستاوردهای سازمان

- کلیپ تخصصی

- کلیپ های جنبی جهت جذابیت برنامه

- تدوین سین برنامه

سین برنامه با توجه به نکات زیر تدوین می گردد:

- مدت زمان برنامه

- تعداد سخنرانان

- محتوای سخنرانی ها

- برنامه های جنبی(کلیپ، موسیقی، سرود و ...)

- زمان پیش بینی شده تقدیر و تشکر

آماده سازی سالن:

- بررسی تمیز بودن سالن

- تعیین مکان VIP (خبرنگاران، مسئولین و میهمانان)

- کنترل سیستم های صوتی و تصویری، تهویه،  نور و درب های ورودی و خروجی

- کنترل وسایل پذیرایی

- کنترل کمی و کیفی اقلام در نظر گرفته شده جهت پذیرایی (VIP  و عمومی)

- چینش اقلام مورد نیاز سخنرانان پشت تریبون و یا میز سخنرانی

- مشخص نمودن نحوه پذیرایی و استقرار تجهیزات مورد نیاز

شیوه چیدمان سالن و محیط بیرونی همایش

- نصب عنوان همایش به صورت بنر پشت سن  و روی تریبون

- نصب بنر خوش آمد بیرون سالن و پایین سن

- طراحی چیدمان سن و محیط داخلی سالن

- جانمایی استندهای مربوطه

- نصب بنرهای راهنما در محیط و سالن  (از خیابان تا محل استقرار شرکت گنندگان)

- گل آرایی و تهیه سبد گل برای روی تریبون، سن و میز مهمانان ویژه

- هماهنگ کردن رنگ رومیزی ها، استندها، بنرهای عنوان و خوش آمد و سایر موارد.

مقدمات ثبت نام:

- تهیه لیست شرکت کنندگان و مدعوین

- تهیه کارت شناسایی شرکت کنندگان و مدعوین

- تهیه پک هدایا

- استقرار کادر اجرایی جهت ثبت نام

- تهیه وسایل لازم جهت نام نویسی

- تهیه فرم های ثبت نام

مشخص نمودن کادر اجرایی و توجیه شرح وظایف:

کادر اجرایی عبارتند از:

- مسئول تشریفات، استقبال و بدرقه

- ثبت نام کنندگان

- مسئول ارتباط با اصحاب رسانه

- مسئول ارتباط با مجری، اتاق فرمان و برنامه های جانبی

- امور سمعی و بصری و تهیه خبر

- مسئولان پذیرایی

- مسئول آماده سازی سالن

- نیروهای خدماتی

مقدمات بخش تقدیر و تشکر

- تهیه لیست تقدیر شوندگان

- تهیه تندیس

- تهیه لوح تقدیر

- مشخص نمودن نحوه و ترتیب اهداء تقدیرنامه

- تهیه اسلاید معرفی تقدیر شوندگان

- انتخاب موزیک مناسب مراسم اهداء لوح

- حین اجرا

ثبت نام

با استقرار ثبت نام کنندگان مراحل زیر انجام می شود:

- تکمیل فرم های ثبت نام توسط شرکت کنندگان

- تحویل پک های تهیه شده (حاوی سین برنامه-  برشور، کتابچه و نشریه مرتبط- خودکار- کاغذ یا دفترچه- فرم نظرسنجی و ... )

- تحویل کارت شناسایی همایش

- تحویل ژتون غذا و پذیرایی

- هدایت به سمت سالن برگزاری

تشریفات استقبال و بدرقه

- استقرار یک الی دو نفر از مسئولین جلو درب ورودی جهت خوش آمد گویی به شرکت کنندگان

- هدایت میهمانان ویژه (مسئولین، اصحاب رسانه و ...) به جایگاه VIP توسط عوامل اجرایی تعیین شده

- بدرقه مهمانان عالی رتبه و خاص به خارج از سالن

- اعلام ورود مسئولین و مهمانان ویژه به مسئول ارتباط با مجری برای بیان خیر مقدم و تشکر از حضور

ارتباط با رسانه های جمعی

- هماهنگی جهت مصاحبه تلویزیونی

- هماهنگی جهت نشست خبری

- هماهنگی جهت مصاحبه اختصاصی جراید

- ارتباط موثر و مداوم با اصحاب رسانه جهت انعکاس هر چه بیشتر همایش

- امور سمعی و بصری

- تهیه عکس

- تهیه فیلم

- تهیه فایل صوتی

- گرفتن عکس یادبود دستجمعی

- پشتیبانی از امور صوتی و تصویری سالن

- ارسال آنلاین اخبار

- هم‌زمان با سخنرانی هر فرد، مطالب مهم ذکر شده همراه با عکس بلافاصله در شبکه های مجازی انتشار می یابد

مدیریت شرایط خاص

- هماهنگی لازم در موارد خاص با رئیس محترم سازمان

- هماهنگی لازم با مجری در مواقع اضطراری تغییر برنامه

- ایجاد هماهنگی با اتاق فرمان جهت اجرای هر چه بهتر برنامه ( نور،صدا، پخش کلیپ و ...)

- تذکرات لازم در خصوص عدم رعایت مدیریت زمان توسط سخنرانان

- ایجاد نظم در زمان اهداء لوح تقدیر

نظارت بر انجام صحیح امور از قبیل

- رعایت سین برنامه

- نحوه صحیح پذیرایی عمومی و VIP

- ثبت نام

- ورود و خروج و تجمع شرکت کنندگان

- جمع آوری فرم های نظرسنجی

- و ...

- بعد از اجرا

- جمع آوری تجهیزات و امکانات برده شده به سالن

- تحلیل فرم های نظرسنجی و ارائه بازخورد

- برگزاری جلسه نقد و بررسی همایش جهت اصلاح عملکرد در همایش های آتی

- پیاده کردن فایل صوتی و تهیه خبر و ارسال آن به رسانه هایی که در همایش حضور نداشتند و آماده سازی برای چاپ در نشریه داخلی سازمان

- بارگزاری خبر و تصاویر همایش بر روی پورتال سازمان

- آرشیو فایل های صوتی و تصویری همایش

پیشنهادات اداره روابط عمومی برای برگزاری دومین همایش تعالی سازمانی

- تدوین شعار ویژه همایش

- طراحی بنر با لحاظ شدن عنوان همایش، شعار مربوطه و تصویر تندیس اخذ شده

- تهیه بنر 3 متر در 3 متر جهت استقرار بر روی سن

- تهیه بنر 2 متر در 3 متر جهت استقرار حیاط مقابل درب ورودی سالن

- تهیه استند با مشخصات ذکر شده در بنر

- تهیه بنر جلو تریبون

- چاپ تصویر تقدیرنامه دو ستاره تعالی سازمانی اخذ شده در سال گذشته  بر روی استند

- چاپ بنر حاوی مدل تعالی سازمانی برای نصب جلو میز پانل

- چاپ بنر راهنما و نصب در ورودی کوچه محل سالن برگزاری همایش

- چاپ بنر راهنما جهت هدایت مهمانان به طبقه دوم

- تهیه ماکت از تندیس تقدیرنامه اخذشده در سال گذشته برای استقرار روی سن

- چیدمان استقرار شرکت کنندگان به نحو زیر :

ردیف اول( به عنوان VIP  با تعداد ظرفیت 23 نفر)  برای مهمانان ویژه

ردیف دوم و سوم سمت راست (محل استقرار اصحاب رسانه با تعداد ظرفیت 16 نفر)

ردیف دوم، سوم و چهارم، وسط و سمت چپ (محل استقرار مدیران سازمان با تعداد 51 نفر)

- مشخص نمودن بخش های ذکر شده فوق با نصب برچسب مربوطه قبل از شروع همایش

- پس از پر شدن کامل طبقه پایین، شرکت کنندگان ارجمند توسط کادر اجرایی به طبقه بالا هدایت شوند.

- کادر اجرایی با لباس متحدالشکل (کت و شلوار و پیراهن یک دست برای آقایان و مانتو شلوار همان رنگ برای خانم ها ) و کارت شناسایی با آرم طراحی شده آویز شاخص باشند.

- به تمام کارکنان سازمان بچ سینه داده شود.

- در پک درنظر گرفته شده سرسوئیچی طراحی شده با تندیس تقدیرنامه داده شود.

- خرید خودکار با چاپ عنوان همایش بر روی آن جهت قرار گرفتن در پک

- پخش کلیپ پخش شده در مراسم اختتامیه ارزیابی تعالی

- تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید (پیشنهاد: جناب آقای طاهری/ قاری بین المللی)

- پخش سرود جمهوری اسلامی ایران

- پخش سرود سازمانی

- خوش آمد گویی و اعلام برنامه توسط مجری (پیشنهاد: سرکار خانم کریمی/ مجری توانمند کشوری)

- گزارش تعالی توسط سرکار خانم امین پور مدیر تعالی سازمان

- سخنرانی جناب آقای دکتر قاسمی رئیس محترم سازمان

- سخنرانی یکی از مقامات وزارت خانه ای / استانی

- پخش کلیپ تعالی

- سخنرانی جناب آقای دکتر مقصود بیگی

- تجلیل از تیم‌های تعالی

- اهدای نشان سازمانی به مقامات وزارتی به عنوان ترویج این حرکت در کشور